## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1. Tạo trang lựa chọn truy cập vào trang admin hoặc trang mua hàng | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | Kỳ Hảo
2. Tạo trang mua hàng
2.1 Tạo trạng thanh menu
2.2 Tạo danh sách sản phẩm
2.3 Tạo ô tìm kiếm
2.4 Tạo giỏ hàng bằng Modal
3. Tạo trang admin hiển thị dữ liệu | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | Kỳ Hảo
4. Tính năng trang admin
4.1 hiện danh sách sản phẩm | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | Kỳ Hảo
4.2 Thêm sản phẩm | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | Kỳ Hảo
4.3 Xóa sản phẩm | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | Kỳ Hảo
4.4 cập nhật sản phẩm
4.5 kiểm tra validatation
4.6 Tiềm kiếm sản phẩm theo tên
4.7 sắp xếp sản phẩm theo giá tiền (từ bé đến lớn, và ngược lại)