## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1. Tạo trang lựa chọn truy cập vào trang admin hoặc trang mua hàng | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | Kỳ Hảo
2. Tạo trang mua hàng
2.1 Tạo trạng thanh menu
2.2 Tạo danh sách sản phẩm
2.3 Tạo ô tìm kiếm
2.4 Tạo giỏ hàng bằng Modal
3. Tạo trang admin hiển thị dữ liệu | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | Kỳ Hảo
4. Tính năng trang admin
4.1 hiện danh sách sản phẩm | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | Kỳ Hảo
4.2 Thêm sản phẩm | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | Kỳ Hảo
4.3 Xóa sản phẩm | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | Kỳ Hảo
4.4 cập nhật sản phẩm | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 100% | Kỳ Hảo
4.5 kiểm tra validatation | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 100% | Kỳ Hảo
4.6 Tiềm kiếm sản phẩm theo tên
4.7 sắp xếp sản phẩm theo giá tiền (từ bé đến lớn, và ngược lại)